## Feuil1
TODO LIST
General | Gestion du projet | temps passer | temps estimer | status | Nom-ETU
Debut du projet | Choix du projet | 30 | 30 | terminer | josoa_2733
Debut du projet | etude projet dans github | 40 | 40 | terminer | josoa_2733
Debut du projet | installation de projet | 15 | 15 | terminer | josoa_2733
Debut du projet | configuration de Docker et .env | 5 | 5 | terminer | josoa_2733
Debut du projet | installation des depndances comme image dans docker (Docker compose) | 1h30 | 1h | terminer | josoa_2733
Debut du projet | insertion donner pour login | 5 | 5 | terminer | josoa_2733 | `
Debug du projet | DROPDOWN | 30 | 30 | terminer | josoa_2733
Debug du projet | probleme import js dans masterblade.php | 15 | 15 | terminer | josoa_2733
Etude | Comprehension du projet en entier | 5h | 4h | en cours | josoa_2733
Etude | Comprehension base de donner | 1h30 | 1h30 | terminer | josoa_2733
Creation | Creation MCD | 4h30 | 3h | terminer | josoa_2733
Test | test base sur le projet | 1h | 45 | terminer | josoa_2733
Test | test de tout fonctionalite sur le projet | 15 | 15 | terminer | josoa_2733
etude | Anaslyser pour effacer les donner | 15 | 15 | terminer | josoa_2733
Fonction | Fonction pour effacer tout les donneer avec une seule bouton sur l'interface(seul l'admin) | 45 | 30 | terminer | josoa_2733